## Fejl som påvirker Beta .30
Deployed version |  | 4.4.30 | [5 empty] | Bør kunne lukkes, men er i denne status ikke nået igennem test endnu
Key | Summary | Labels | Priority | Status | Fix Version/s | Resolution | Status vs deploy | Forklaring
NLEIA-8724 | EIA data giver fejl for GetIdentityAttributesBySsn | None | Major | CLOSED | 4.4.25 | Unresolved | Lukket | brug af MOCES3 til STS soap kald fejler
NLLOGIN-1999 | Login fejl i Local IdP blokerer for yderligere forsøg | None | Major | CLOSED | 4.4.25 | Done | Lukket | Ved fejlet IdP login får man en fejl hvis man vil prøve igen
NLEIA-8817 | Samme EntityID må ikke benyttes efter sletning af lokal IdP | None | Major | READY FOR TEST | 4.4.25 | Unresolved | Lukket | Man kan ikke genbruge EntityID med lokal IdP
NLEIA-8789 | Der sendes ikke længere faktureringsgrundlag til invoicing når brugere migreres | None | Major | READY FOR TEST | 4.4.25 | Unresolved | Lukket | fakturering har udfordringer
NLCSS-3006 | Materialenummer registreres ikke for SP og IT-lev. | None | Major | CLOSED | 4.4.26 | Fixed | Lukket | Invoice kan være forkert
NLCSS-3003 | Tilslutning af SP og IT-lev. fejler | None | Major | PENDING INTEGRATION TEST | 4.4.27 | Unresolved | Lukket | Tilslutning fejler for virksomhedskoder 10, 60 og 110 som SP og IT-leverandør
NLCSS-2980 | Enrol UO - Manual Nets approval - Cannot upload documents | None | Major | CLOSED | 4.4.25 | Unresolved | Lukket | Upload af dokumentation under enrollment kan have problemer med manglende upload knap
NLEIA-8779 | Fejl når forvalter klikker på 'Brugergrupper' ' | None | Medium | CLOSED | 4.4.29 | Fixed | Lukket | Forvalter får måske fejl hvis klikker Brugergrupper
NLEIA-8767 | SERV0231450 IDM API refuses to update name | None | Medium | READY FOR TEST | 4.4.25 | Unresolved | Lukket | man kan ikke ændre user name via IdM API
NLEIA-8766 | Der dannes ikke notifikationer når forvalter foretager ændringer på organisation | None | Medium | CLOSED | 4.4.25 | Fixed | Lukket | Der kom ikke notifikationer når forvalter ændre på organisation
NLLOGIN-2029 | TUs valgte attributprofil skal ikke videreformidles til lokal IdP | None | Medium | IN PROGRESS | 4.4.29 | Unresolved | Lukket | TU valgte attributprofil ved lokal IdP
NLEIA-8823 | Bruger aktiveres fejlagtigt ved tilføjelse af lokalt idmiddel | None | Medium | Ready for test | 4.4.29 | Unresolved | Stadig åben | Bruger aktiveres fejlagtigt ved tilføjelse af lokalt idmiddel
NLEIA-8819 | Oprettelse af bruger med både privat MitID og lokale idmidler virker ikke korrekt | None | Medium | ready for test | 4.4.29 | Unresolved | Stadig åben | Oprettelse af bruger med både privat MitID og lokale idmidler virker ikke korrekt
NLEIA-8791 | Enrollment - Setup mail does not arrive | None | Medium | READY FOR SPRINT PLANNING | 4.4.26 | Unresolved | Lukket | Fejl i stedet for tekst
NLSCOM-1386 | MailDispatcher robusthedsproblem når mails afleveres til kø | None | Medium | Won't fix |  | Unresolved | Lukket | MailDispathcer kan nogle gange hænge
NLCSS-3001 | Remove 'Add privileges' menu item for the public brokers | None | Medium | READY FOR SPRINT PLANNING |  | Unresolved | Stadig åben | Add privileges' burde ikke være et menu item for Public Brokers
NLCMS-41 | CMS brugere kan blive slettet ved deploy | None | Minor | Cannot reproduce |  | Unresolved | Lukket | CMS brugere kan blive slettet ved deploy
NLEIA-8704 | Side 34: Komponenter med misvisende eller manglende navn, rolle eller værdi | DL4_Adgangstest | Minor | ISSUE IMPEDED | 4.4.29 | Unresolved | Lukket | Adgangstest - objekter kan have deres rolle sat flere end én gang eller slet ikke
NLEIA-8673 | Side 25: Tidsbegrænsning kan ikke justeres | DL4_Adgangstest | Minor | Won't fix |  | Unresolved | Lukket | Adgangstest - hård logout timer
NLCSS-2959 | Validation message is not showing the it system name when friendly name is empty | KNOWN_PROD_ISSUE | Minor | READY FOR PRIORITIZATION |  | Unresolved | Stadig åben | Hvis man ændre et IT systems navn til et som allerede er brugt så kommer der en fejlbesked (som er misvisende på engelsk)
NLLOGIN-2004 | NLLOGIN-1933 Tabulering på Dev-F rammer IKKE Sprog-knappen | None | Minor | CLOSED | 4.4.25 | Fixed | Lukket | Adgangstest - Tabulering rammer IKKE Sprog-knappen
NLEIA-8796 | DL4 BVT CMS: Tekstforbedringer på delte identifikationsmidler | DL4_Brugervenlighed DL4_CMS | Minor | AWAITING INPUT |  | Unresolved | Lukket | Tekster kan have udfordringer
NLEIA-8794 | DL4 BVT CMS: Tekstforbedringer på masseadministration | DL4_Brugervenlighed | Minor | AWAITING INPUT |  | Unresolved | Stadig åben | Tekster kan have udfordringer
NLEIA-8764 | WCAG: Dialog vinduer enter mangler navn i Screenreader eller navn er forkert | None | Minor | READY FOR SPRINT PLANNING | 4.4.22 | Unresolved | Lukket | Adgangstest - magler eller forkert navn
NLEIA-8822 | Ingen fejlbesked ved forkert SE nummer i filupload | None | Minor | READY FOR SPRINT PLANNING |  | Unresolved | Stadig åben | Ved csv-fil brug får man ingen fejlbesked ved forkert SE eller P nummer
NLEIA-8820 | Sprog i FBRS iframe matcher ikke EIA sprog valg | None | Minor | READY FOR SPRINT PLANNING | 4.4.27 | Unresolved | Lukket | Sprog forvirring mellem MitID Erhverv og FBRS ved login
NLEIA-8799 | Email i Papercut ser forkert ud | None | Minor | CLOSED |  | Fixed | Lukket | Papercut mails har forkert indhold
NLLOGIN-1985 | Enter-button on MitID simulator results in language change | None | Minor | CLOSED | 4.4.25 | Unresolved | Lukket | På Test login tabben virker ENTER ikke til "log on"
NLCSS-2997 | Store bogstaver mangler i "Automatisk afvist"-fejlbesked i Forvaltermodul | None | Minor | CLOSED | 4.4.26 | Fixed | Lukket | nogle fejlbeskeder står kun med små bogstaver
NLCSS-2996 | Forvaltermodul skal trimme søgetekst for spaces | None | Minor | CLOSED | 4.4.26 | Fixed | Lukket | Whitespaces bliver ikke trimmet i forvaltermodul søgninger
NLCSS-3131 | I TU/IT email til administrator skal link være miljøafhængig | None | Minor | READY FOR SPRINT PLANNING |  | Unresolved | Ny | Link i mails til admin peger på Prod miljøet
NLEIA-8839 | Inactivate 'Organization activation order link' for enrollment added administrator that is handled by another administrator | None | Medium | READY FOR SPRINT PLANNING | 4.4.30 | Unresolved | Ny | enrollment af 2. admin får forkert mail og link
NLEIA-8876 | Notifikationer ved import mangler antal | None | Minor | READY FOR SPRINT PLANNING | 4.4.31 | Unresolved | Ny | Notifikationer ved import mangler antal
NLEIA-8870 | Siden 'Importerede brugere' timer nogle gange ud | None | Minor | READY FOR SPRINT PLANNING | 4.4.30 | Unresolved | Ny | Ved import af 21.000+ brugere timer import ud
NLEIA-8891 | EIA activation flow DDF prefill not send back to backend as accept | None | Minor | READY FOR SPRINT PLANNING | 4.4.30 | Unresolved | Ny | Ved oprettelse af 2. identitet kan der være problemer med Submit knappen
NLEIA-8890 | Bad UX for useroverview with > 100 users | None | Minor | AWAITING INPUT |  | Unresolved | Ny | Brugeroversigten kan være lidt forvirrende hvis der er over 100 brugere
NLEIA-8884 | Cannot create employee (otp) | None | Medium | READY FOR SPRINT PLANNING |  | Unresolved | Ny | Man får en fejl ved oprettelse af MitID Erhverv bruger med P, SE og EAN nummer
NLEIA-8889 | EIA Migration duplicated fbrs useraccount | None | Major | READY FOR SPRINT PLANNING |  | Unresolved | Ny | Der kan opstå dubletter af admin under migrering
NLEIA-8894 | Fejl ved oprettelse af local Idp | None | Minor | IN PROGRESS |  | Unresolved | Ny | Fejlbeskeder vil oprettelse af lokal IdP er udfordret